## BASE
ID | Projeto | Gerente | Forum | Status | Prioridade | Data Inicio | Data Fim | Status Geral | Ações | Prazo da Ação | Responsável | Status Ação
LOG-01 | Eficiência Desconexão – RPA Terminais Presos (Carry Over) TESTE | Bernardino Rodrigues Lagoa | DGP / RAI – Estratégico | ATENÇÃO | Média | 2026-01-01 | 2026-07-01 | EXECUÇÃO | Apuração MAI/26 27 PAS | 2026-06-30 | Diego.RochaSantos@claro.com.br | ATENÇÃO
LOG-02 | APP Devolução em Loja (Expansão AA) | Bernardino Rodrigues Lagoa | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-01 | EXECUÇÃO | 1. 10/06 - Avaliar com Dino se haverá ajuste de FCST 2.01/06 - Apurado abaixo da meta 3. Demanda atual com: 1030 pontos de coleta, 258 lojas próprias e 772 agentes autorizados. | 2026-06-11 | Ismael.Martins@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-03 | S&OP Móvel (Carry Over) | Fabricio Friolani | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-01 | EXECUÇÃO | Apuração MAIO - pendente RAQUEL e HIDEKI; 1. Avaliar demanda para desenvolvimento em TI dentro do Sap. (Prazo : 01/06). Realizar apuraração de resultados data limite 05/06 3. Find construído, será apresentado em Jun/26 | 2026-06-12 | paulo.rocha@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-04 | OBZ Transporte (Carry Over) | Fabricio Friolani | DGP / RAI – Estratégico | SEM PRAZO DEFINIDO | Média | 2026-01-01 | - | ENCERRADO | Report Finalizado. Resultado do mês impactado pelo aumento de Canal Vermelho devido a indisponibildiade de faturamento do S4Hana. | - | alex.lencione@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-05 | Venda de Ativo | José Alfredo | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Média | 2026-01-01 | 2026-12-01 | EXECUÇÃO | Realizar apuração de resultados data limite 05/06 FCST Alterado 14,027 para 13,554, porém Edga solicitou que o FCST seja de 14K Resultado impactado pelo custo de returada de cabos nas EPOs - (proxima avaliação 25/05) | 2026-06-20 | gustavo.mendes@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-06 | Projeto Retirada de Equipamento por Regional (Andreia Campos) | Bernardino Rodrigues Lagoa | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Alta | 2026-04-01 | 2027-03-27 | EXECUÇÃO | Necessário Revisar o FCST, Projeto realizando abaixo do FCST | 2026-06-10 | Santos.PBruno@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-07 | Redução de Consumo de Materiais | Eder Rocha / Robson Silva | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | 01/06 - Alinhar com SALEME sobre a captura de benefício 1. Projeto aprovado pelo EDER ROCHA neste mês considerando as seguintes ações: 1.1 Projeto BOM Unisoma (Revisitar a conta) 1.2 Controle de estoque em Técnicos DGP 1.3 Kits na reversa fontes, controles e HDMI 1.4 Turn Key Misc 1.5 Retorno das RAIs - Alavanca de resultado 2026 2. Elaborar / apresentar find em Jun/26 | 2026-07-01 | Marcelo.Saleme@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-08 | Massificação eSIM (Saving Logístico) - PRIORIDADE | Fabricio Friolani | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Alta | 2026-03-01 | 2026-12-01 | EXECUÇÃO | 04/06 - FCST apresentado sem apuração de produtos (6,3MM consumo e 1,3 PME/GE). 02/06 - Racional em excel para Edgar e Fabrício (Wagner) 0. Edgar deu acordo par aseguir e cobrar volume versus saving 0. Realizar apuraração de resultados data limite 05/06 / Revisão do BPLAN aberto saving por canal e visão ecommerce (DRE) Alinhamos com o Wagner a abertura das linhas de Saving - Temos que entender o que de fato gera reflexo no DRE, especificamente na linha do Ecommerce que já vem com captura desde 2025,. 1. Entrega do Relatório - 22/05 - Relatório: http://in.netservicos.corp/relatorio/7223. 2. Motive contratada e finalização da qualificação pendente. Desenvolvimento iniciado - 25/05 3. Após repriorização com Alessandro, o HLE iniciará em 26/05. 4. Criar KPIs baseados nos logs do HUB AMX - 29/05. | 2026-06-10 | helder.ssilva@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-09 | Unificação Malha Single e Combo Multi | Fabricio Friolani | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Alta | 2026-07-01 | 2027-06-26 | EXECUÇÃO | SR WS1932943741 Elaboração e assinatura de contrato - 26/06 01/06 Inclusão do simulador das propostas solicitando renegociação do reajuste solicitado pela Hexpress (15,7%) Aguardando avaliação de compras 10/06 Magali irá entrar em contato com Hexpress até 12/06 para negociação, agendado reunião de ponto de situação para 16/06 com compras | 2026-06-16 | fabio.ocosta@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-10 | BID Transportes (2026) | Fabricio Friolani | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Alta | 2026-07-01 | 2027-06-26 | EXECUÇÃO | 29/05 - Alinhamento com Time McKinsey para avaliação de dados e geração cronograma .10/06 BID Transportes ainda em etapa de planejamento com apoio da consultoria McKinsey | 2026-06-12 | alex.lencione@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-11 | Reversa de Acessórios (controles e fontes) | Demis Lamego | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Média | 2026-01-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | Jeferson vai avaliar até 03/06 FCST parcial. O Escopo contempla Retorno de fontes porém Controle está com racional em andamento | 2026-06-12 | evandro.moratori@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-12 | Backlog – LOG Controle Remoto (Ademilson) | Eder Rocha / Robson Silva | DGP / RAI – Estratégico | SEM PRAZO DEFINIDO | Baixa | 2026-05-23 | - | ENCERRADO | Cancelado mediante e-mail de compras (fabiano aquino) | - | ADEMILSON.SILVA@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-13 | Ciclo de Vida do Equipamento | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Média | 2026-01-01 | 2026-12-01 | BACKLOG | 1. Foi feita todas as apresentações de relatórios, testes etc, e foram apresentadas para o Demis, a conclusão até o momento foi que seria necessario novos parâmetros , novos estudos para mais eficácia do processo. 2. Jackson e Mauricio vão alinhar as novas fases e distribuição de tarefas, para nos retornar com os prazos em relação ao estudo que ira iniciar. | 2026-06-15 | evandro.moratori@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-14 | RAI de Estoques – Planos para Redução | José Alfredo | Operação Logística | NO PRAZO | Média | 2026-01-01 | 2026-12-01 | EXECUÇÃO | 1. Revisão do FCST para a próxima reunião, mostrando plano de ação para redução - 28/07 2. PR em estudo e RS Finalizado (30/05) - Pendente de verba para pagamento. 3. Próximos passos: SPI, Centro Oeste, Norte e Nordeste - programado para 2027, sem verba. | 2026-07-28 | gustavo.mendes@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-15 | Parqueamento e Milk Run | Fabricio Friolani | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-02-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | Enviado e-mail na data de hoje 08/06/2026 para os transportadores efetuarem as rotas. Prazo para resposta do transportador: 11/06/2026 Prazo final de analises: 26/06/2026. Responsável: Leandro / Thiago | 2026-06-26 | leandro.carlos@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-16 | Calendarização, Roteirização e Capilaridade | Eder Rocha / Robson Silva | Operação Logística | NO PRAZO | Média | 2026-02-01 | 2026-12-31 | PLANEJADO | 30/07 - Levantamento do Processo de Roteirização Atual, melhorias e impactos 10/06 - Reunião agendada para entendimento do andamento do projeto | 2026-07-30 | Jefferson.Santana@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-17 | Distribuição e Pedido Mínimo | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Baixa | 2026-03-01 | 2026-12-01 | BACKLOG | Implantação nos demais CDs concluidos. Acompanhamento das alterações processos - 06/07 | 2026-07-06 | Marileia.Passos@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-18 | Redução de Consumo de Materiais (Fornecedor comprar) - Redução da média e de materiais em campo | Eder Rocha / Robson Silva | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-03-01 | 2026-12-01 | ENCERRADO | Incoorporado no LOG-07 | - | fabiana.pons@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-19 | Empresarial – Aumento da Logística Reversa | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | 1. A estrutura do PGP de Amplificadores foi finalizada, com todo o fluxo devidamente definido em conjunto com os times de Reparo e CD. O material segue agora para aprovação do time da Cléria, visando o avanço para homologação e posterior implementação prática do projeto. | 2026-06-15 | jeferson.teixeira@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-20 | Estoque Empresarial – Uso de Sobressalente e Visão de Estoques | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | 12/05 - TCIA adiou a entrega do sistema de informações gerenciais e visibilidade do estoque para o dia 15/06. | 2026-06-15 | Fabio.Lima@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-21 | Gestão de Risco | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-04-01 | 2026-12-31 | PLANEJADO | 1. iniciamos a análise e validação junto à SIC – Segurança Lógica Corporativa, que trouxe considerações positivas sobre a forma como estruturamos o projeto. 2. Entrevista com todas as coordenações (finaliza em 07/08) | 2026-06-15 | cleria.plaster@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-22 | Reduzir a Utilização dos Correios - PRIORIDADE | Fabricio Friolani | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-04-01 | 2026-12-31 | PLANEJADO | 1. 08/06 - Reunião com Marcia PGR para alinhamento de seguimento com TEX 2. 10/06 - alinahmento da Especificação funcional Catalde x TEX 1. RHOMEGA não qualificada, Vencedora TEX (preço competitivo). Proximo passo visita a base da TEX a pedido de gerenciamento de RISCO. Mesa de negociação após etapa de gerenciamento de RISCO. Estratégia de RAMPUP (SUL e SUDESTE). 2. 22/05 - CW278234, alinhado com area de risco disussão de minuta para andarmos na paralela (analise juridico/risco). 3. Reunião com a TEX semanal para alinhamento tecnico - Pendencia de envio de-para de ocorrência e criar grupo com o pessoal da tex e catalde para simplificar as demandas. 04. 09/06 reunião com a Tex EM 10/06 para alinhamento sobre modalidade de seguro: Cross doc vs. base do fornecedor - 10/06 Compras fazer validação da aderência do fornecedor ao modelo (cross-docking e pós) , GR trarão alternativas de modelos de seguro disponíveis, além da proposta atual. | 2026-06-16 | alex.lencione@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-23 | BID de Transportes | Fabricio Friolani | Operação Logística | SEM PRAZO DEFINIDO | Alta | 2026-05-01 | - | ENCERRADO | Projeto cancelado, esta dentro do BID de Transportes. | - | alex.lencione@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-24 | Unificação de Entregas Logísticas (Chip) | Fabricio Friolani | Operação Logística | SEM PRAZO DEFINIDO | Média | 2026-05-01 | - | ENCERRADO | Absorvido Log9 22/05 - Valores finais em validação com time logística para aprovação em compras. | - | fabio.ocosta@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-25 | Ampliação do eSIM | Fabricio Friolani | DGP / RAI – Estratégico | SEM PRAZO DEFINIDO | Média | 2026-02-01 | - | ENCERRADO | Absorvido no Log8 Identificada a necessidade de avaliação de volume de vendas para subsidiar a análise de custo x benefício da iniciativa. Conclusão prevista até 22/05/26 2. Entrega do Relatório - 22/05 | - | helder.ssilva@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-26 | Torre de Comando (Gestor de Alertas Beon) | Marcelo Melatto | Operação Logística | NO PRAZO | Baixa | 2026-03-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | 1. Ingrid informou que ira atualizar o Planner com todos seus projetos. 2. Alinhar comunicação do Produto com Edgar e Devanil - 24/04/26 (conferir andamento da tarefa em 11/05) 08/06 - Solicitado atualização e detalhes do projeto para a Ingrid. | 2026-06-10 | ingrid.alcici@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-27 | Inventário Automatizado e Inventário de Equipamentos | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Baixa | 2026-04-01 | 2026-12-31 | BACKLOG | 1. Sera retomado os testes com drones em Campinas, em conjunto com a Marinalva. 2. Inicio de uma pesquisa de mercado para avaliar soluções mais avançadas utilizadas no setor, devido ao material ainda não ser totalmente serializado. 3. E retomar uma frente que já havia sido iniciada, relacionada ao uso de RFID, junto ao time de processos. | 2026-05-29 | cleria.plaster@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-28 | Inversão da Esteira Logística (TSP x CD) | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-01 | EXECUÇÃO | Reunião marcada para sexta-feira (12/06) com a Catalde, com a finalidade de fechar o escopo para que eles possam precificar as customizações e definir os prazos para execução - 15/06 | 2026-06-15 | paulo.rocha@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-29 | Esteira da Reversa (operação, velocidade, qualidade) | Eder Rocha / Robson Silva | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-02-01 | 2026-12-31 | PLANEJADO | 1. Desenvolvimento de painel com o time por era e tempo real: Ranking de EPO’s com maior volume, Ranking de EPO’s a periodicidade de devolução de equipamento e Ranking de EPO’s com o piores perfomance na devoluções – Previsão 28/05; 2. Analise de viabilidade de abertura de laboratório para triagem de equipamentos em CD Jaboatão e Palhoça: Trade off entregue seguirmos com a recuperação de equipamento no CD’s CPS e RJ x transporte x tempo de reversa - Previsão 29/05. 09/06 - AGENDADA REUNIÃO COM FABIO PARA ATUALIZAÇÃO DE STATUS E ENTENDIMENTO DO PROJETO PARA 15/06 | 2026-06-15 | ADEMILSON.SILVA@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-30 | Automatização e Robotização de CDs | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Baixa | 2026-06-01 | 2026-12-31 | BACKLOG | 1. Levantar custos p/ aquisição dos equipamentos/ Levantar ganhos em produtividade - 30/06. 2. Analisar viabilidade de aplicação nos CD's (Marinalva / Demis) - 30/06. 3. Apresentar a proposta para aprovação (Marinalva / Fábio) - 30/07. | 2026-06-30 | Marinalva.Marculino@claro.com.br; | NO PRAZO
LOG-31 | Ampliação da Ecobox | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-03-01 | 2026-12-01 | EXECUÇÃO | 1. Em estudo - Na busca de copatrocinio, diretoria não aprovou o investimento. Se aprovado pela diretoria: início das aquisições de caixas em JUL/26; 2. 06/07/26 - Estimativa da DPR retornar com orçamento para injeção de Ecobox. | 2026-07-06 | evandro.moratori@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-32 | Revisão da Malha Logística (Reforma Tributária) | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Baixa | 2026-04-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | 04/06 - Definir quais projetos serão executados e o cronograma de implantação. 04/06 - Apresentação do cronograma de atividades para 2026 pela Accenture. 08/06 - A Accenture cancelou as últimas agendas de reunião sobre o projeto. Na reunião dessa semana, irei cobrar deles esse cronograma e atualizo o card em seguida. | 2026-06-10 | paulo.rocha@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-33 | Controle de Estoque no Técnico | Eder Rocha / Robson Silva | Operação Logística | SEM PRAZO DEFINIDO | Alta | 2026-05-24 | - | ENCERRADO | Absorvido no projeto de Redução de consumo de materiais | - | fabiana.pons@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-34 | FORECAST x Real Variações de Demandas – IBP | Eder Rocha / Robson Silva | Operação Logística | SEM PRAZO DEFINIDO | Média | 2026-05-20 | - | ENCERRADO | 1. Conforme o que foi informado pelo Fabio de Souza, projeto foi finalizado. | - | ADEMILSON.SILVA@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-35 | Retorno de Acessórios / Partes e Peças - Aumento de % | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-02-01 | 2026-12-01 | BACKLOG | Protótipo do sistema de controle de estoque direta e reversa para Epos. Em desenvolvimento pelo fornecedor TCIA, previsão para inicio do piloto na EPO ANTEC - SPI - para inicio da 1º quinzena de Junho. com visão inicial do controle da reversa - (Acessórios apontados pelos técnicos no TOA). em Andamento. | 2026-06-17 | jeferson.teixeira@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-36 | Montagem de Kits no CD na Reversa e Padronização das Embalagens | Demis Lamego | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-03-01 | 2026-12-01 | BACKLOG | Jun/26: Confirmar recebimento dos Envelopes nos CDs; Jun/26: Preparação de Amostras Claro Ecokit para Gestores da área Técnica - Agendar; Jun/26: Solicitado e em processo código CAPEX / OPEX para o Claro Ecokit; Jun/26: Apresentação do Projeto para Gestão da Área Técnica ( Validação Gestão); Jun/26: Estudo sobre QR Code Dinâmico área externa do envelope; Jun/26: Estudo de uso de plástico reciclado com fornecedores ( Claro Recicla plástico ABS-PC); Jun/26: Análise de redução de custo com a não baixa dos insumos. | 2026-07-01 | Ildo.Lima@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-37 | Controle de Estoque PEP (projetos, empresarial, MDR) | Eder Rocha / Robson Silva | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-01 | EXECUÇÃO | 19/06 - em fase de Inventário EPOs de construção com previsão de termino em Junho - Retorno para CD de Materiais sem Giro | 2026-06-19 | LUCAS.RIBEIRO@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-38 | App Devolução de Lojas / AAs e novos pontos | Bernardino Rodrigues Lagoa | Operação Logística | SEM PRAZO DEFINIDO | Alta | 2026-05-20 | - | ENCERRADO | Projeto cancelado, esta dentro do APP Devolução em Loja (Expansão AA). | - | Bernardino.lagoa@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-39 | Torre de Controle Reversa e Direta - PRIORIDADE | Fabricio Friolani | Operação Logística | NO PRAZO | Alta | 2026-01-05 | 2026-08-31 | EXECUÇÃO | 1. Ambientação do Septeto - 01/06 a 12/06. 2. Início da Operação Assistida - 15/06 a 30/06. | 2026-06-12 | helder.ssilva@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-40 | Broker e Controle de Materiais Inservíveis | José Alfredo | Operação Logística | SEM PRAZO DEFINIDO | Média | 2026-05-24 | - | ENCERRADO | Projeto cancelado, esta dentro de RAI de estoque. | - | gustavo.mendes@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-41 | Reyc Log – Estudo Claro Transportes | Fabricio Friolani | Operação Logística | NO PRAZO | Baixa | 2026-06-01 | 2026-12-31 | BACKLOG | 1. Projeto em Standby até julho - Retomada do estudo de viabilidade da empresa Reyc log (31/06) | 2026-06-30 | alex.lencione@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-42 | Agentes de IA para Monitorar a Cadeia (Prospecção) | Marcelo Melatto | Operação Logística | NO PRAZO | Baixa | 2026-07-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | 1. Segue em validação da SOL na Torre de Controle. 2. Treinamento / Workshop COPILOT para diretoria de Logística - 31/05 | 2026-05-31 | ingrid.alcici@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-43 | Mineração de Dados – Bip / Desconexão / Inadimplente | Bernardino Rodrigues Lagoa | Operação Logística | SEM PRAZO DEFINIDO | Média | 2026-05-20 | - | ENCERRADO | Projeto descontinuado após analise em relação ao custo. | - | Bernardino.lagoa@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-44 | Frente com Andreia Campos para Desconexão | Bernardino Rodrigues Lagoa | Operação Logística | SEM PRAZO DEFINIDO | Média | 2026-05-20 | - | ENCERRADO | Projeto cancelado, esta dentro de Projeto Retirada de Equipamento por Regional | - | Bernardino.lagoa@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-45 | DUIMP – COMEX (Acompanhamento RFP) | Marcelo Melatto | Operação Logística | NO PRAZO | Média | 2026-01-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | 1. O setor necessita receber, via API, as informações referentes aos pagamentos de impostos realizados à Receita Federal. Demanda já foi apresentada ao time de Analytics, porém, até o momento, não houve avanços (22/05). 2. aguardando e-mail da Michele com o escopo da demanda, para dar seguimento com os setores necessarios (29/05). 08/06 - Solicitado atualização e detalhes do projeto para a Ingrid. | 2026-06-10 | ingrid.alcici@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-46 | Projeto SAP S/4 HANA | Marcelo Melatto | Operação Logística | SEM PRAZO DEFINIDO | Alta | 2026-05-24 | - | ENCERRADO | Melhoria continua dos processos de Logística na nova Plataforma, eliminando os gaps e desenvolvendo soluções de melhoria para as operações. | - | marcelo.paulino@claro.com.br | SEM PRAZO DEFINIDO
LOG-47 | 4PL Empresa de Valor (Sul) | Fabricio Friolani | Operação Transporte | NO PRAZO | Alta | 2026-04-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | 15/06 - Análise da volumetria e memorial descritivo 15/06 - Marileia levantará porta pallet para dimensionar espaço (faturamento mensal para ver se consigo transformar Pp) 26/05 - Protege (Erick Viana) vai fazer estudo no SUL. Lencione vai levantar volumetria do SUL 1. Estudo mezo região 2. BC com SC/RS - RS/RS) 3. Fechar SOW e volumetria do RS do sul 3.1 Avaliar com Regional Repeto a divisão comercial da regional que se divide em "capital" e "interior"). 4. Paralelo define a abertura das regionais 5. BID: Abrir considerando os 2 cenários 5.1 Quebra Mezo região os volumes | 2026-06-15 | alex.lencione@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-48 | Frete Mínimo (Deadline 24/05) - PRIORIDADE | Fabricio Friolani | Operação Transporte | ATRASADO | Alta | 2026-02-01 | 2026-05-24 | EXECUÇÃO | 1. Implementação da regra no sistema, efetuando os testes com a nova regra - 03/06. 2. Minuta estava em validação em Compras e com a Márcia (PGR)... retornei agora para o jurídico... após isso vai para a TEX porém, temos um item pendente: se a TEX vai ou não aderir ao nosso programa de seguros e, pelo que entendi com a Márcia, essa definição depende de uma reunião que precisa ocorrer entre ela e o Fabrício | 2026-06-03 | helder.ssilva@claro.com.br | ATRASADO
LOG-49 | WhatsApp Transportador | Fabricio Friolani | Operação Transporte | NO PRAZO | Média | 2026-03-01 | 2026-12-01 | EXECUÇÃO | 1. Realizar o entendimento da ferramenta dentro da operação atual da Claro, definindo se faz sentido a sua utilização. Definir a utilização da ferramenta, podendo ampliar o uso para tratar outras ocorrências caso haja necessidade - 15/06. | 2026-06-15 | helder.ssilva@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-50 | BID SP | Fabricio Friolani | Operação Transporte | NO PRAZO | Alta | 2026-05-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | 1. Lencione informou um possivel encerramento, checar e validar a informação - (22/05).10/06 BID SP, está pendente de subirmos uma base com os targets no Ariba, que deve acontecer ao longo do dia | 2026-06-12 | alex.lencione@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-51 | Relatório ComboMulti (paliativo e definitivo) | Fabricio Friolani | Operação Transporte | ATENÇÃO | Média | 2026-02-01 | 2026-07-01 | EXECUÇÃO | 1.Relatório Paliativo enviado pela Mariana Mani em 25/05. 2.Relatório definitivo previsto para iniciar testes na segunda quinzena de Junho (José Rodrigo e Fábio) | 2026-06-15 | helder.ssilva@claro.com.br | ATENÇÃO
LOG-52 | Checklist Jornada de Integração e Tracking de Transportadores | Fabricio Friolani | Operação Transporte | NO PRAZO | Média | 2026-03-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | Backlog - Tratar em Julho | 2026-07-31 | helder.ssilva@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-53 | Jornada única E2E | Fabricio Friolani | Operação Transporte | NO PRAZO | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-31 | BACKLOG | Demanda em Backlog, retomar o tema em agosto. | 2026-08-14 | fabricio.friolani@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-54 | Readequação da esteira de Claro BOX | Fabricio Friolani | Operação Transporte | NO PRAZO | Média | 2026-04-13 | 2026-12-31 | BACKLOG | 1. Abertura da 2 onda dia 08/06 -Abertura da área de vendas em mais de 250 municipios - MG (expectativa: 450 vendas/mes) - validar o andamento em 24/06 | 2026-06-24 | fabio.ocosta@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-55 | Demandas TMS | Fabricio Friolani | Operação Transporte | NO PRAZO | Média | 2026-01-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | Demanda em Backlog. | 2026-07-06 | alex.lencione@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-56 | Frete Mínimo - Vale pedágio | Fabricio Friolani | Operação Transporte | ATENÇÃO | Média | 2026-04-15 | 2026-07-01 | BACKLOG | 1. Dado o baixo risco, ficará em Backlog até 24/05 2. Validar a retomada do assunto em 26/05. | 2026-07-01 | helder.ssilva@claro.com.br | ATENÇÃO
LOG-57 | Incorporação TELMEX/AMERICEL - PRIORIDADE | Demis Lamego | Operação Logística | ATENÇÃO | Alta | 2026-04-01 | 2026-06-30 | EXECUÇÃO | Em processo de criação de Centro Americel e CNPJ's para evidencia de de/para para auditoria, com a finalidade de evitar problemas de comprovação de migração do estoque. | 2026-06-15 | ingrid.alcici@claro.com.br | ATENÇÃO
LOG-58 | Migração do TELEVENDAS de correios para Expressa | Fabricio Friolani | Operação Transporte | NO PRAZO | Média | 2026-05-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | 1. Ampliação de áreas de Atedimento no RS - Em processo de captação , Adriana irá informar possibilidade de inicio na primeira semana de junho - Adriana poderá utilizar o estoque em mãos para iniciar, porém é necessário solicitar ao André ajuste do estoque. | 2026-06-05 | fabio.ocosta@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-59 | Projeto ELO - Eficiencia Logistica | Fabricio Friolani | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | 1. Avaliar o racional financeiro e montar um FIND - (02/06) - Responsável Fabrício 2. Aprovação do Edgar. | 2026-06-15 | helder.ssilva@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-60 | Consultoria McKinsey | Fabricio Friolani | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Alta | 2026-07-01 | 2027-06-26 | EXECUÇÃO | 10/06 - Magali devolverá revisão do cronograma. 12/06 - Trazer time de PGR (Márcia) para as proximas agendas,Consultoria McKinsey está realizando agendas periódicas conosco, a próxima agenda de trabalho será no dia 12/06 Levantamento de dados para consultoria, retornar FUP com Lencione - 05/06 .Reunião em 09/06 | 2026-06-12 | alex.lencione@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-61 | Retirada de equipamento Dx22 | Bernardino Rodrigues Lagoa | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-31 | EXECUÇÃO | Transferir de Operações Técnicas para Logistica - Reunião em 09/06. Alinhar com o Dino 03/06 | 2026-06-10 | Bernardino.lagoa@claro.com.br | NO PRAZO
LOG-62 | Claro Go (Projeto Beon) - "contratação de autônomo" | Bernardino Rodrigues Lagoa | Operação Logística | ATRASADO | Alta | 2026-01-29 | 2026-03-02 | EXECUÇÃO | 1. Necessário atualizar ação pós Piloto 1. Piloto em Guarulhos realizado e finalizado em 25/05 2. Reunião de apuração de resultados para 28/05, apos reunião apresentar resultados. 3.Foi realizada a reunião de fechamento da apresentação do piloto de Guarulhos. Próximo passo: será programada, ainda neste mês, a agenda com o Edgar para apresentação dos resultados e alinhamento dos próximos direcionamentos. Previsão até 17/06. | 2026-06-16 | Bernardino.lagoa@claro.com.br,Bruno.Feijo@claro.com.br | ATRASADO
LOG-63 | S&OP Móvel (Consolidação de OV) | Fabricio Friolani | DGP / RAI – Estratégico | NO PRAZO | Alta | 2026-07-01 | 2027-06-30 | EXECUÇÃO | Necessário apuração da SD com Pablo do Tributário | 2026-07-12 | paulo.rocha@claro.com.br | NO PRAZO